**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ 2567**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน**

**อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว จึงจัดทำแผนการ

ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

**สารบัญ**

**หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

 - บทนำ

 - วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 - ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 - ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

 - บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)

 - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

 - บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.03)

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

-1-

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

**1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

**2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

 2. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

**3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ดำเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

-2-

 1. ข้อ 26 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 2. ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

 3. ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**4. การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

 ภายหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งแล้ว มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4........)

**5. เค้าโครงร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กำหนดร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

-3-

 **ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย**

-บทนำ

 -วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

 -ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 -ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 -เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

 -ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

 -แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

 **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย**

-ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

 -ผด.02 บัญชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ

 -ผด.03 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

**6. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทิน การทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติขึ้น

2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4 M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

5. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-4-

**แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่น**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หน่วยงานอื่น

-5-

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

-6-

ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
|  - แผนงานเคหะและชุมชน | 11 | 14.10 | 2,167,100.- | 4.50 | อบต.เชียงยืน |
|  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 21 | 26.92 | 8,478,600.- | 17.61 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | **32** | **41.03** | **10,645,700.-** | **22.11** |  |
| **2.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม** |  |  |  |  |  |
| -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 7 | 8.97 | 150,000 | 0.31 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานสาธารณสุข | 5 | 6.41 | 580,000 | 1.20 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานการเกษตร | 4 | 5.13 | 90,000 | 0.19 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานงบกลาง | 4 | 5.13 | 24,933,200 | 51.77 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | **20** | **25.64** | **25,753,200** | **53.47** |  |
| **3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ** |  |  |  |  |  |
| -แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 | 7.69 | 160,000 | 0.33 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | **6** | **7.69** | **160,000** | **0.33** |  |
| 4**.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.28 | 40,000 | 0.09 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานการเกษตร | 4 | 5.13 | 290,000 | 0.60 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | **5** | **6.41** | **330,000** | **0.69** |  |
| **5.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| -แผนงานการศึกษา | 5 | 6.41 | 10,200,466 | 21.18 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 | 3.85 | 337,000 | 0.70 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | **8** | **10.26** | **10,537,466** | **21.88** |  |

-7-

ผด.01

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| **6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |
| -แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 7.69 | 132,000 | 0.27 | อบต.เชียงยืน |
| -แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.28 | 600,000 | 1.25 | อบต.เชียงยืน |
| **รวม** | 7 | 8.97 | 732,000 | 1.52 |  |
| **รวมทั้งสิ้น**  | **78** | **100** | **48,158,366** | **100** |  |

**หมายเหตุ**

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 48,158,366.-บาท (จำนวน 78 โครงการ)

บัญชีครุภัณฑ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 211,600.-บาท (จำนวน 12 รายการ)

-8-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความจำเป็นพื้นฐานอย่างครอบคลุม

(6) แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ.หนองเป็ด หมู่ 12  | อุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12  | 200,000 (งบท้องถิ่น)  | บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11 | อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11  | 198,300.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 | อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 | 52,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-9-

ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | 80,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 5. | อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขตไฟฟ้า บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | 200,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 6. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 (สามแยกโนนดู่ไปบ้านนายทอง วรรณศรี-ทางตะวันออกบ้าน) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึก 0.30 ม.หนา 0.10 ม.รวมความยาว 213 ม.  | 400,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 7. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (จากสี่แยก-ทางไป ร.ร.สิริวัณวรี) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวมความยาว 150 ม.  | 283,100.-(งบท้องถิ่น) | บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-10-

แบบ ผด.02

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านจำปา หมู่ที่ 10 (จากบ้านนางถาวร-ไปทางห้วยหลวง)  | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวมความยาว 207 ม.  | 400,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านจำปา  หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 9. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11 (ซ.ข้างบ้านแม่ป้อม) | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.30 ม.ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม.หนา 0.10 ม. รวมความยาว 32 ม.  | 65,700.-(งบท้องถิ่น)  | บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 10. | ต่อผนังรางพร้อมรื้อลอกดินเลนที่อุดตันรางระบายน้ำ บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | ต่อผนังราง ความสูงเฉลี่ย 0.10 ม. ยาว 130 ม. พร้อมรื้อลอกดินเลน ยาว 260 ม. | 76,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 11. | ขุดรื้อลอกคลองสาธารณะ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19 | ขุดรื้อลอกคลอง ขนาดกว้าง 2 ม. ความยาว 553 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม. | 212,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 11 โครงการ เป็นเงิน 2,167,100.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความจำเป็นพื้นฐานอย่างครอบคลุม

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 (ซ.พ่ออภิสิทธิ์ คำเพ็ง) | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร  | 400,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 (ซ.นายสถิตย์) | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,373 ลูกบาศก์เมตร  | 450,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 (ซ.ปุ๊กกี้) | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร  | 400,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 4. | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 (ซ.บุษบา) | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,263 ลูกบาศก์เมตร  | 400,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-12-

แบบ ผด.02

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวนลูกรังทั้งสิ้น 1,545 ลูกบาศก์เมตร  | 489,600.-(งบท้องถิ่น) | บ้านบ่อน้อยพัฒนา หมู่ที่ 18 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 6. | วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหลอด หมู่ที่ 9,16,17  | วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน ความยาว 2,400 ม. | 1,500,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านหนองหลอดหมู่ที่ 9,16,17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 7. | วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน บ้านอีหลุ่ง หมู่ที่ 3 ,บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21  | วางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน ความยาว 2,000 ม. | 800,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านอีหลุ่งหมู่ที่ 3,บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 21 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 8. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 (ซ.พ่อสงวน สีหานาวี) | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. | 126,600.-(งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 9. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5 (จากบ้านพ่อบุญเกิด -บ้านแม่สำราญ)  |  ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 111 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 555 ตรม. | 400,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านหนองตอ หมู่ที่ 5  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-13-

แบบ ผด.02

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 10. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 (ซ.พ่อสากล)  | ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 12 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร | 20,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านนาเยีย  หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 11. | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6 (ซ.บ้านผู้หมวด)  | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 194 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 582 ตารางเมตร | 380,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านนาเยีย หมู่ที่ 6  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 12. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 (ซ.พ่อหนูสัน ชาวพ่อค้า)  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 253 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 759 ตารางเมตร | 400,000.- (งบท้องถิ่น) | บ้านหนองน้ำเค็ม หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 13. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 (ซอยพัฒนา 1,2,3,4)  | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 672 ตารางเมตร | 400,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-14-

แบบ ผด.02

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 14. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 (ซอยครูปลา)  | ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 138 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 414 ตารางเมตร | 244,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 15. | ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 (สายเลียบคลองจากอู่เพชรเจริญยนต์-ม.17)  | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 616 ตารางเมตร | 400,000.-(งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 20 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 16. | ก่อสร้างลาน คสล.หน้าอาคารสำนักงาน อบต.  | ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ 812 ตารางเมตร | 500.000.- (งบท้องถิ่น)  | สำนักงาน อบต.เชียงยืน  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 17. | ปรับดินถมที่สาธารณะข้างหนองแห่ บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19  | ปรับดินถมที่สาธารณะ จำนวนดินถมทั้งสิ้น 1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 187,800.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 19  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 18. | ก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12  | ก่อสร้างสะพาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร | 148,000.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-15-

แบบ ผด.02

(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 19. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านป่อง หมู่ที่ 7  | ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้านป่อง หมู่ที่ 7 จำนวน 53 จุด  | 400,000.- (งบท้องถิ่น) | บ้านป่อง หมู่ที่ 7  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 20. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14  | ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม จำนวน 39 จุด | 296,600.- (งบท้องถิ่น)  | บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 14  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 21. | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11  | ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมโคม จำนวน 18 จุด  | 136,000.-(งบท้องถิ่น) | บ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ เป็นเงิน 8,478,600.-บาท (แปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2567 | ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 20,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2567  | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีในตำบลเพื่อส่งเสริมสตรีในตำบลให้เข้มแข็ง | 10,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง  | จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  | 40,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-17-

แบบ ผด.02

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  | ดำเนินการโครงการใส่ใจดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567  | 40,000.- (งบท้องถิ่น) | หมู่บ้าน ในเขตอบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 5. | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 25667  | อุดหนุนงบประมาณให้กับกลุ่มสตรีในตำบลเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 6. | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงยืน  | ฝึกอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเชียงยืน  | 10,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 7. | โครงการฝึกอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย | ฝึกอบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย | 20,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 7 โครงการ เป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2.ด้านการสาธารณสุข

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก | เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย | 80,000(งบท้องถิ่น) | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  | 40,000(งบท้องถิ่น) | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในโรงเรียน ปี 2567 | 30,000(งบท้องถิ่น) | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 4. | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทางโดยจัดอบรม 1 ครั้งให้กับประชาชน | 10,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-19-

แบบ ผด.02

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 21 หมู่บ้าน ประจำปี 2567 | 420,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 580,000.-บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(12) แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลเชียงยืน | 300,600(งบท้องถิ่น) | อบต./รพสต.ทั้งสองแห่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 300,600.-บาท (สามแสนหกร้อยบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.3.ด้านการส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(10) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ  | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ  | 30,000.-(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  | เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  | 20,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  | 10,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 4. | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุง ภูมิทัศน์  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯปรับปรุงภูมิทัศน์ใน  | 30,000.-(งบท้องถิ่น) | ตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 4 โครงการ** **เป็นเงิน 90,000.-บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

แบบ ผด.02

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(11) แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ | 20,173,400.-(งบอุดหนุน) | ทุกหมู่บ้าน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการ  | 4,279,200.-(งบอุดหนุน) | ทุกหมู่บ้าน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ | 180,000(งบท้องถิ่น) | ทุกหมู่บ้าน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 24,632,600.-บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ

3.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่ประชาชน | เพื่อให้ความรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น | 20,000(งบท้องถิ่น) | ในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียน | ฝึกอบรมว่ายน้ำให้แก่นักเรียนในเขตตำบลเชียงยืน | 50,000(งบท้องถิ่น) | โรงเรียนในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน | เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทา เมื่อเกิดอัคคีภัย | 30,000(งบท้องถิ่น) | โรงเรียนในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 4. | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยแก่นักเรียน | เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในการป้องกันและระงับภัยในเบื้อต้น | 20,000(งบท้องถิ่น) | โรงเรียนในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-23-

แบบ ผด.02

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000(งบท้องถิ่น) | ในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 6. | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000(งบท้องถิ่น) | ในเขตตำบลเชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 6 โครงการ** **เป็นเงิน 160,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

4.1 ด้านการส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(10) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการกิจกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรและของดีตำบลเชียงยืน  | จัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าเกษตรและของดีตำบลเชียงยืน  | 200,000.- (งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  | จัดกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  | 30,000.- (งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง  | ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ วิถึพอเพียง ประจำปีงบประมาณ2567  | 30,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-25-

แบบ ผด.02

(10) แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  | 30,000.- (งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 290,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

แบบ ผด.02

4.2.ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  | เพื่อฝึกอาชีพให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน | 40,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 40,000.-บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 ด้านส่งเสริมการศึกษา

(3) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียน ในเขต อบต.เชียงยืน | 4,668,200(งบอุดหนุน) | โรงเรียนในตำบลเชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการสอน,การจัดการศึกษา,ค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  | 3,024,906(งบอุดหนุน) | อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-28-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

(3) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  | 30,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 5. | โครงการอาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 10 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงยืน | 2,427,360(งบอุดหนุน) | โรงเรียนในตำบลเชียงยืนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 5 โครงการ เป็นเงิน 10,200,466.-บาท (สิบล้านสองแสนสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.2.ด้านส่งเสริมวัฒนธรรม และนันทนาการ

(8) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | โครงการสนับสนุนงานประเพณีทุ่งศรีเมือง | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี | 7,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด  | 30,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลเชียงยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลเชียงยืน  | 300,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 3 โครงการ เป็นเงิน 337,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 ด้านส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอ | อุดหนุนให้ อบต.นากว้าง | 7,000(งบท้องถิ่น) | อำเภอเมืองอุดรธานี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรของ อบต.เชียงยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรของ อบต.เชียงยืน | 30,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | ค่าใช้จ่ายการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ อบต.เชียงยืน | เพื่อใช้ในการประกอบการจัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี | 20,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |

-31-

แบบ ผด.02

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 4. | โครงการตาชั่งเที่ยงตรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการตาชั่งเที่ยงตรง | 5,000(งบท้องถิ่น) | ตลาดสด อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 5. | โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้างของ อบต.เชียงยืน | 50,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 6. | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.เชียงยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.เชียงยืน | 20,000(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

(11) แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เงินสำรองจ่าย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมประจำปีงบประมาณ 2567  | 600,000(งบท้องถิ่น) | ทุกหมู่บ้าน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวม 1 โครงการ เป็นเงิน 600,000.-บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ประเภทครุภัณฑ์

6.1 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำหรับใช้ในกองคลัง จำนวน 2 หลัง ๆละ 6,000 บาท  | 12,000.- (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก  | จัดซื้อโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก สำหรับใช้ในกองคลังจำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท | 7,000.- (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 3. | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับติดตั้งในกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง  | 24,900.-(งบท้องถิ่น) | อบต.เชียงยืน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป** **จำนวน 3 รายการ** **เป็นเงิน 43,900.-บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ประเภทครุภัณฑ์

2.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์  | จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ขนาดความยาวบาร์ 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท  | 16,000.- (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน** **จำนวน 1 รายการ** **เป็นเงิน 16,000.-บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ประเภทครุภัณฑ์

1.1 ด้านการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(6) แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | จัดซื้อเครื่องสว่านกระแทกไร้สาย | จัดซื้อเครื่องสว่านกระแทกไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | 8,000.-  (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | จัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย | จัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง | 8,000.-  (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์ แผนงานเคหะและชุมชน** **จำนวน 2 รายการ** **เป็นเงิน 16,000.-บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ประเภทครุภัณฑ์

5.1 ด้านการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(6) แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,900 บาท | 24,900.- (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| 2. | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท | 19,000.- (งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา** **จำนวน 2 รายการ** **เป็นเงิน 43,900.-บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.02

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน

1.ประเภทครุภัณฑ์

2.1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

(4) แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของ****โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **สถานที่****ดำเนินการ** | **หน่วย****ดำเนินการ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. | เครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์(Rotary Compressor)ที่ใช้ในงาสาธารณสุข  | จัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละอียด (ULV) สะพายหลังระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์(Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง  | 91,800(งบท้องถิ่น)  | อบต.เชียงยืน  | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน2567 |
| **รวมค่าครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข** **จำนวน 1 รายการ** **เป็นเงิน 91,800.-บาท** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |